## 標準シート
事業名 ： | [10 empty] | ※Ａ３出力推奨
部 署 |  | 担当者 |  |  | 出席者
年 月 日
STEP2 情報分析（問題点分析） |  |  |  | STEP4 |  | STEP3 作業目的の確認
問題点 | 原 因 |  | 弊 害 | 情報共有 |  | 目的（２） | 目的（１） |  |  | 作 業
※目的は名詞＋動詞で表現
『 ～ を ～ する』
STEP5 アイデア発想 | [5 empty] | STEP6 まとめ |  |  |  | 実施計画
[6 empty] | アイデアを選ぶ／組合せ／欠点確認 |  |  |  | 誰が／いつまでに／何を
問題は解決されているか
目的は達成されているか
自由奔放／判断は後回し／量が質を生む
なぜ
どのような弊害が
他の作業への影響は
②－１
②－２
④－１
重要な
問題に○
何のために
何のために
どのようにして
③－１
③－１
③－２

## シート（解説付き）
事業名 ：
部 署 |  | 担当者 |  | 出席者
年 月 日
STEP2 情報分析（問題点分析） |  |  |  |  | STEP4 | STEP3 作業目的の確認
問題点 | 原 因 |  | 弊 害 |  | 情報共有 | 目的（２） | 目的（１） |  | 作 業
STEP5 アイデア発想 | [5 empty] | STEP6 まとめ |  | 実施計画
[6 empty] | アイデアを選ぶ／組合せ／欠点確認 |  | 誰が／いつまでに／何を
評価
問題点
原 因
作 業 Ａ
目的（１）
目的（２）
作 業 Ｃ
作 業 Ｂ
問題点
原 因
自由奔放／判断は後回し／量が質を生む
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
問題は解決されているか
目的は達成されているか
なぜ
どのような弊害が
他の作業への影響は
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
ＳＴＥＰ２－①
何のために
何のために
どのようにして
ＳＴＥＰ３－①
ＳＴＥＰ３－①
ＳＴＥＰ３－②
ＳＴＥＰ２－②
目的は名詞＋動詞で表現
『 ～ を ～ する』
４－②
重要な
問題に
○
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
※ステップ1は会議資料（事業概要、平面図など）の準備であり、このシートにステップ1の記入欄はありません。

## シート記入例(規定更新)
事業名 ： | 規定集更新手続きの改善
部 署 | 総務部 |  | 担当者 | ○○ | 出席者
年 月 日
STEP2 情報分析（問題点分析） | [5 empty] | STEP4 | STEP3 作業目的の確認
問題点 |  | 原 因 |  | 弊 害 |  | 情報共有 | 目的（２） | 目的（１） |  | 作 業
STEP5 アイデア発想 | [6 empty] | STEP6 まとめ |  | 実施計画
[7 empty] | アイデアを選ぶ／組合せ／欠点確認 |  | 誰が／いつまでに／何を
評価
自由奔放／判断は後回し／量が質を生む
問題は解決されているか
目的は達成されているか
✓
✓
なぜ
どのような弊害が
他の作業への影響は
ＳＴＥＰ２－①
何のために
何のために
どのようにして
ＳＴＥＰ３－①
ＳＴＥＰ３－①
ＳＴＥＰ３－②
ＳＴＥＰ２－②
目的は名詞＋動詞で表現
『 ～ を ～ する』
４－②
重要な
問題に
○
企業の統制を
図る
規定の変更を
伝える
規定を
変更する
原稿を
修正する
変更内容を
開示する
公開までに
時間がかかる
速やかに周知できない
4月に
作業が集中
対比表から修正するので非効率
事前に修正箇所がわからない
修正間違いが
起こりやすい
関連部署全てに
影響が出る
○
○
複数で担当する
データを事前に入手できるようにルールを変える
速報で対比表で周知する
対比表の作成者が規定集原本を改訂する
手続きを早める
・・・・・・・・・
・手続き ：
規定変更の受付締切を早める
新旧対比表の作成者が原本に反映
・周知 ： 急な対応は速報版で対応
・作業 ： 4月は複数で担当
○部長
総務
担当者
○月末までに
作業変更を周知
○月末までに
担当作業者に
作業変更を周知
作業方法の検討
・・・・・・・・・

## シート記入例(書庫出し入れ)
事業名 ： | 書類の整理方針
部 署 | 総務部 |  | 担当者 | ○○ | 出席者
年 月 日
STEP2 情報分析（問題点分析） | [5 empty] | STEP4 | STEP3 作業目的の確認
問題点 |  | 原 因 |  | 弊 害 |  | 情報共有 | 目的（２） | 目的（１） |  | 作 業
STEP5 アイデア発想 | [6 empty] | STEP6 まとめ |  | 実施計画
[7 empty] | アイデアを選ぶ／組合せ／欠点確認 |  | 誰が／いつまでに／何を
評価
自由奔放／判断は後回し／量が質を生む
問題は解決されているか
目的は達成されているか
✓
✓
なぜ
どのような弊害が
他の作業への影響は
ＳＴＥＰ２－①
何のために
何のために
どのようにして
ＳＴＥＰ３－①
ＳＴＥＰ３－①
ＳＴＥＰ３－②
ＳＴＥＰ２－②
目的は名詞＋動詞で表現
『 ～ を ～ する』
４－②
重要な
問題に
○
企業の責任を
果たす
書類を
活用する
書類を
保管する
書類を
入庫する
書類を
出庫する
新しい書類を
保管する場所がない
搬入・搬出作業の
時間が無駄
書類の出し入れに時間がかかる
書類が整理されていない
置き場所を
決めていない
出庫と廃棄書類が区別できない
誰でも自由に
書庫を使える
一目でわかるようにする
倉庫専用の台車を確保する
置く場所を
決めておく
管理担当を決める
・・・・・・・・・
色分けで識別する
シールで識別する
台車の通路を
確保する
資料は全てダンボールで管理する
搬出ルールを
決める
・部門で保管エリアを決める
・保管ルールを決める
専用段ボールで管理
シールで見える化（赤、青・・・）
・予算の確保
・台車を使う（通路確保、専用台車）
○部長
担当者
Ａ
○月末までに
店内に周知調整
○月末までに
ルール文書化
担当者
Ｂ
○月末までに
台車購入
シール手配
○
○